附件1

2021年“两癌”免费检查任务和经费分配表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇卫生院 | 宫颈癌和乳腺癌筛查各人数 | 宫颈癌和乳腺癌项目经费10元/人 |
| 1 | 全县合计 | 5900 | 59000 |
| 2 | 平乐镇 | 830 | 8300 |
| 3 | 福兴 | 264 | 2640 |
| 4 | 长滩 | 380 | 3800 |
| 5 | 二塘 | 690 | 6900 |
| 6 | 沙子 | 840 | 8400 |
| 7 | 青龙 | 380 | 3800 |
| 8 | 桥亭 | 340 | 3400 |
| 9 | 阳安 | 330 | 3300 |
| 10 | 张家 | 745 | 7450 |
| 11 | 源头 | 280 | 2800 |
| 12 | 同安 | 455 | 4550 |
| 13 | 大发 | 366 | 3660 |

附件2

2021年乡镇“两癌”免费检查时间安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇名称** | **检查时间安排** | **备注：节假日不安排筛查时间** |
| 1 | 平乐镇 | 6月至7月31日，合计43天，每天约筛查50人。 | 1、6月30天，节假日9天，上班21天，其中星期六、日为5、6、12、13、14（端午节）、19、20、26、27日。 |
| 2 | 福兴 |
| 3 | 长滩 | 2、7月31天，节假日9天，上班22天，其中星期六、日为3、4、10、11、17、18、24、25、31日。 |
| 4 | 二塘 |
| 5 | 沙子 | 8月2日至9月26日，合计38天，每天约筛查50人。 | 3、8月31天，节假日9天，上班22天，其中星期六、日为1、7、8、14、15、21、22、28、29日。 |
| 6 | 青龙 |
| 7 | 桥亭 | 4、9月30天，节假日7天，上班23天，其中星期六、日为4、5、11、12、19、20（中秋节调休18）、21（中秋节）、25日。 |
| 8 | 阳安 |
| 9 | 张家 | 9月27日至11月30日，合计37天，每天约筛查50人。 | 5、10月31天，节假日14天，上班17天，其中星期六、日为1-7日（国庆节）、10、16、17、23、24、30、31日。 |
| 10 | 源头 |
| 11 | 同安 | 6、11月30天，节假日8天，上班22天，其中星期六、日为6、7、13、14、20、21、27、28日。 |
| 12 | 大发 |

备注：

1、县妇幼保健院妇科门诊开展“两癌”检查工作，节假日不做筛查。

2、各乡镇卫生院组织人员先网上预约（平乐县免费两癌检查预约），按预约时间到县妇幼保健院进行检查，时间为6月至11月；若2021年11月30日未完成任务的，后期可不按乡镇进行检查。

3、各乡镇协助宣传、组织辖区适龄妇女参检，并协助县妇幼保健院将检查结果无异常妇女的报告单返回给参检妇女。